## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 住建厅数据平台建设维护专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区建设信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区建设信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120 |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障厅机关及事业单位办公系统及办公网络环境的安全性，按照网络安全法对于所属两个系统开展等保测评及国产密码应用评估工作。保障厅数据机房及应用系统网络环境的安全性，对于原有两套网络安全设备进行病毒特征库升级，从而推进机房维保工作，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统遭受各种攻击的风险。通过借助网络安全运维服务公司的安全设备和派驻现场监控人员等方式加强厅网络安全防护能力。对于住建行业时空信息云平台进行必要升级、使地图关键信息及要素符合城市变化基本要求。 | [5 empty] | 进一步加快推进我厅网络安全防护工作，保障数据机房、厅互联网及局域网网络、新疆建设网网站、厅机关及事业单位终端正常工作；确保数据机房硬件安全设备为最新特征库；达到信息化等保三级每年进行一次等保复查的要求；重大节假日期间聘请网络安全公司加强网络安全防护能力、提高政府网站和政务信息系统防攻击、防篡改、防瘫痪能力。时空信息云平台更新重点关注地区和城市要素数据，地图样式和软件接口需要进行升级，以满足新建系统需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据机房安全设备特征库升级服务 | 8 | =2套 | =2套 | 100 | 8 | 行业标准 | =2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 内网办公系统和新疆智慧住建时空信息云平台系统等保测评和国产密码应用测评 | 10 | =2套 | =2套 | 100 | 10 | 行业标准 | =2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统网络安全测评验收合格率 | 8 | =2套 | =2套 | 100 | 8 | 行业标准 | =2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化系统故障修复处理时间 | 8 | <=1天 | <=1天 | 100 | 8 | 历史标准 | <1天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公终端级网络故障修复处理时间 | 6 | <=2小时 | <=2小时 | 100 | 6 | 历史标准 | <2小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | 20 | <=10% | <=10% | 100 | 20 | 历史标准 | <10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 维护成本随维护项目逐年增加
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 信息系统正常使用年限 | 20 | >=8年 | >=8年 | 100 | 20 | 行业标准 | >8年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 行业标准 | >90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分