自治区房屋建筑和市政基础设施工程

施工过程结算实施指南

按照财政部 住房和城乡建设部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）和自治区住房和城乡建设厅、发展和改革委员会、财政厅《关于印发<关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见>的通知》（新建规〔2023〕11号）有关要求，为进一步规范建设工程价款结算与支付行为，缩短竣工结算周期，有效解决“结算难”和农民工工资拖欠问题，指导我区在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算，促进建筑业高质量发展。特制定本指南。

一、基本规定

本指南所称施工过程结算（以下简称过程结算），是指在工程项目施工过程中，发承包双方依据合同或补充协议约定的结算周期，分阶段对质量合格的已完成工程进行价款计算（含变更、签证、索赔等）、调整、确认和支付等活动。

经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，不再重复审核。

自治区行政区域内合同工期一年以上实施过程结算的房屋建筑和市政基础设施工程适用本指南。

二、合同应约定内容

符合过程结算要求的新建项目，应在招标文件、合同中明确约定执行《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（新建规〔2023〕11号）的相关规定，并约定过程结算周期（节点）划分、计量计价方法、工程价款支付方式、支付比例与时限、风险范围与幅度、价款调整与结算方法以及过程结算中发生结算价款争议的解决方法等内容。

对于满足过程结算要求且已签订合同中无过程结算相关条款的在建项目，发承包双方可协商签订过程结算补充协议约定执行。

三、周期（节点）划分

过程结算周期（节点）的划分应结合工程特点、施工周期，按施工形象进度节点、分部工程、专业工程等进行合理划分。

房屋建筑工程过程结算周期（节点）推荐按地基与基础工程、地下室结构工程、地上主体结构工程（可分段）、装饰装修及安装工程（可分专业）等进行划分（详附件1表1-1）。

市政基础设施工程过程结算周期（节点）推荐按路基工程、路面工程、附属构筑物、管网工程及绿化工程等进行划分（详附件1表1-2），针对较长线状工程可分段划分。

四、计量与计价

（一）分部分项工程费和单价措施项目费。按照当期确定的工程量和已标价工程量清单相应综合单价计算，计入当期过程结算。综合单价发生调整的，调整部分以发承包双方确认的调整金额计入当期过程结算。

（二）总价措施项目费。应在合同中约定过程结算方式或比例：

1.按费率计取的总价措施项目费（如：安全文明施工费、检验试验配合费、二次搬运费、竣工档案编制费等），推荐按当期已完成分部分项工程费占全部分部分项工程费的比例计算，计入当期过程结算。

2.按施工方案计取的总价措施项目费（如：智慧工地基础配置费、自检试验费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费等），推荐按施工期同期实际完成工程结算。

（三）其他项目费。如总承包服务费、专业工程暂估价等。应在合同中约定过程结算方式，经发承包双方确认后的金额计入当期过程结算。

（四）规费和税金。按规定费率计取，计入当期过程结算。

（五）价款调整。

1.价格调整：合同应约定价格调整的风险范围与幅度。当价格超过风险幅度时，按合同的“价格调整”条款约定，计算当期可调范围内的人工、材料（设备）、机械的价差调整金额。经确认的暂估价材料（设备）的价格与已标价工程量清单中所列的暂估价的金额差，应列为价差调整金额计入当期过程结算。

2.变更调整：应在合同中约定变更估价原则与时限，由承包人及时提交变更报价书，发包人确定变更工程款后计入当期过程结算。

3.签证调整：以签证方式计量计价时，签证单应当明确签证事由及原因、数量、价格等，由承包人申请、发包人确认后计入当期过程结算。

4.索赔调整：发生发包人或承包人承担责任事项的索赔，按合同的“索赔”和“商定或确定”条款约定进行核实并确认后计入当期过程结算。

五、过程结算资料报审与价款支付

发承包双方要加强过程结算管控，及时对合同价款过程结算事项如实记录并履行书面确认手续。

（一）过程结算资料报送

过程结算节点工程完工后，承包人按合同约定的时间向发包人报送过程结算文件及相应结算资料。过程结算资料应符合竣工结算资料要求，包括但不限于：合同及其附件、图纸、验收资料、经审批的施工组织设计及施工方案等相关的技术资料、经确认的图纸会审记录、工程变更、工程签证、工程洽商、工程索赔、相关会议纪要等。

（二）过程结算审核（详附件2）

发承包双方应依据合同约定的过程结算节点、流程、时限进行过程结算。除合同另有约定外，过程结算可按以下程序审核：

- 1.承包人应在过程结算节点完工后，在约定时间内向发包人提交该节点过程结算申请单及相关资料。发包人在收到过程结算申请资料后，应按合同约定的时限完成审批并签发工程款支付证书。发包人未在合同约定的时限内完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算报告。

2.发包人需现场计量的，应在约定时间内通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参与，承包人如在约定时间不派人参加计量，则视为承包人认可发包人的现场计量结果；发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加现场计量的，则承包人可以不认可发包人的现场计量结果。

（三）价款支付

发承包双方应依据合同约定支付过程结算价款。除合同另有约定外，过程结算价款可按以下规定支付：

1.过程结算办理完成后，应按不低于过程结算的80%付款；工程总承包项目根据约定的支付分解比例确定分阶段支付金额，支付比例应不低于80%。

2.发包人应在过程结算款支付证书签发后，按照合同约定的支付时限完成支付，发包人逾期支付应按照合同约定支付违约金。

（四）争议处理

1.过程结算中，对计量计价有争议时，应先对无争议部分办理结算；对有争议部分按施工合同约定的争议处理方式处理，争议解决后，争议涉及价款计入当期过程结算。

2.过程结算节点工程验收后，发现质量不合格，属承包人责任的承包人应按发包人的要求，对不合格工程进行返工、修复或采取其它补救措施，直至工程质量合格并承担相应费用。质量不合格的节点工程，应当在整改合格后给予计量计价并纳入当期过程结算。承包人整改不合格或不整改的，发包人可要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用，在当期过程结算款中扣除或者竣工结算时一并扣除相应费用。

六、建设单位过程结算管理

建设单位应加强过程结算管理，强化造价管控责任。国有资金投资的建设工程，鼓励建设单位配备相应的专业技术人员或者委托工程造价咨询机构，对实施过程结算的工程推行全过程造价咨询。

附件：1.施工过程结算节点划分示例表

2.施工过程结算操作表样示例

附件1

表1-1  房屋建筑工程施工过程结算节点划分示例表

| 推荐施工过程结算节点划分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地基与基础工程 | 桩基础完成 |  |
|  | 基坑支护完成 |  |
| 主体结构工程 | 地下室封顶 |  |
|  | 地上主体结构封顶（高层建筑也可按楼层分段） |  |
| 装饰装修工程 | 外墙保温及装饰工程完成 |  |
|  | 室内装饰装修完成 |  |
| 安装工程 | 室内安装工程完成（也可分专业） |  |

注：本表仅为示例，具体工程可根据工程承包范围，自行设定。

表1-2  市政基础设施工程施工过程结算节点划分示例表

| 推荐施工过程结算节点划分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路工程 | 路基完成 |  |
|  | 面层完成 |  |
|  | 附属构筑物完成 |  |
| 桥梁工程 | 下部结构完成 |  |
|  | 上部结构完成 |  |
|  | 附属工程完成 |  |
| 管网工程 | 管网工程完成 （也可分专业，如：燃气管网、供热管网、排水管网等） |  |
| 绿化工程 | 绿化工程完成 |  |

注：上述仅为示例，具体工程可根据工程承包范围，自行设定。

附件2

施工过程结算操作表样示例

2-1  施工过程结算审核书封面

工程

施工过程结算审核书

（第    期）           至           （节点）

发  包  人：

（单位盖章）

承  包  人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

年   月   日

2-2  施工过程结算审核书扉页

工程

施工过程结算审核总价

（第    期）           至           （节点）

签约合同价（小写）：                （大写）：

本期结算价（小写）：                （大写）：

累计结算价（小写）：                （大写）：

编制人：                                    (注册造价工程师签字并盖章）

审核人：                                    (一级注册造价工程师签字并盖章）

审定人：                                    (一级注册造价工程师签字并盖章）

企业法定代表人或其授权人：                  (签字或盖章）

发   包   人：                      承   包   人：

(单位盖章）                            (单位盖章）

企业法定代表人                        企业法定代表人

或其授权人：                          或其授权人：

(签字或盖章）                         (签字或盖章）

编制时间：   年  月  日

2-3 施工过程结算审核报告

工程名称：

1 工程概况 2 审核范围 3 审核原则 4 审核方法 5 审核依据 6 审核要求 7 审核程序 8 主要问题处理情况 9 审核结果 10 有关建议

2-4 施工过程结算审定签署表

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人 |  |  | 承包人 |  |  |
| 委托合同编号 |  |  | 审定日期 |  |  |
| 报审期数及完成节点 |  |  | 报审时间 |  |  |
| 报审金额（元） |  |  | 调整金额 | 核减金额（元） |  |
|  |  |  |  | 核增金额（元） |  |
| 审定金额（元） | 大写： |  |  |  | 小写： |
| 至本期累计审定金额（元） | 大写： |  |  |  | 小写： |
| 发包人（签章）： 法定代表人或其授权人： （签字并盖章） |  | 承包人（签章）： 法定代表人或其授权人： （签字并盖章） |  |  | 造价咨询人（签章）： 法定代表人或其授权人： （签字并盖章） 审定人： （一级注册造价工程师签字并加盖执业印章） |

2-5 建设项目施工过程结算审核汇总对比表

工程名称：                            第（  ）期           至           （节点）                        第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 合同金额 (元) | 至上期累计审定 金额(元) | 本期过程结算 |  | 含本期累计审定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第（ ）期申报金额 (元) | 第（ ）期审定金额(元) |  |  |
| 1 | 单项工程1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 单位工程1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 分部分项工程和单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 价差调整 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 工程变更 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位工程2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单项工程2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单项工程3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程签证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程索赔 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2-6 分部分项工程和单价措施项目施工过程结算计量计价审核对比表

工程名称：                                             第（  ）期           至           （节点）                           第  页  共  页

| 序号 | 项 目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 合同清单 |  |  | 至上期累计审定 |  | 本期过程结算 |  |  |  |  |  | 含本期累计审定金额(元) | 累计审定工程量完成比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）期申报 |  |  | 第（ ）期审定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程量 | 综合 单价 （元） | 合价 (元) | 工程量 | 合价 (元) | 工程量 | 综合 单价 （元） | 合价 (元) | 工程量 | 综合 单价 （元） | 合价 (元) |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每一清单项目在全部完成时的过程结算周期，对该清单项目的所有工程量汇总核验，如发生合同约定的需调价的情况，在本过程结算周期内及时确认差额并计入本期过程结算款。

2-7 施工过程结算款支付申请（核准）表

工程名称：                                                      编号：

| 致： （发包人全称） |  |
| --- | --- |
| 我方于 至 （日期）已完成 至 （节点）工作，根据合同约定，现申请 |  |
| 支付本期施工过程结算款的金额为（大写） （小写） 。请予核准。 |  |
| 序号; 名称; 本期付款; 累计金额; 备注. 报审价; 审定价. 1; 本期合计完成的施工过程结算款. 1.1; 本期已完成的分部分项工程费金额. 1.2; 本期已完成的措施项目费金额. 1.3; 本期已完成的其他项目费金额. 1.4; 本期应调整的金额. 1.5; 本期应支付的规费和税金. 2; 本期预留的工程质量保证金. 3; 本期合计应扣减的金额. 3.1; 本期应扣回的预付款. 3.2; 本期应扣回的发包人供应材料设备和水电费. 3.3; 本期发包人已支付的农民工工资. 3.4; 本期承包人承担的索赔金额. 3.5; 本期已支付的进度款. 4; 本期应支付的施工过程结算款 =1×合同约定过程结算支付比例-2-3. |
| 承包人(公章)： |  |
| 承包人代表： |  |
| 日期： |  |
| 监理单位意见： | 造价咨询人意见： |
| □与实际施工情况不相符，修改意见见附件。 | 你方提出的支付申请经复核，本周期合计完成的施工 |
| □与实际施工情况相符。 | 过程结算款金额为（大写） |
|  | （小写） ，本周期应支付的施工过程 |
|  | 结算款金额为（大写） （小写） 。 |
| 监理单位（公章）： | 造价咨询人（公章）： |
| 监理工程师 ： | 一级注册造价工程师（签章） ： |
| 日期 ： | 日期 ： |
| 审核意见： |  |
| □不同意 |  |
| □同意，支付时间为本表签发后的 天内。 |  |
| 发包人（公章）： |  |
| 发包人代表 ： |  |
| 日期 ： |  |

注：1在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2本表一式四份，由承包人填报，发包人、承包人、监理和造价咨询单位各存一份。